## SDS02_派工第二階段
|  | 返回 |  |  | 績效 指標 | BAC | PV | EV | AC | SPI | CPI
[5 empty] | ALL | 309 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | SA | 137 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | PG | 172 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #1 | #2 | 工作項目 | 負責人 | 計 劃 |  |  | 實 際 |  |  | 備 註
SA | PG |  |  |  |  | 工時 | 開始日 | 結束日 | 工時 | 開始日 | 完成日
|  | 0 | 專案管理 |  |  | 0
|  |  | 1 | 專案進度暨品質控制
|  |  | 2 | 專案組織暨範圍規劃
|  | 1 | 需求訪談整理及確認 |  | 紫庭 | 25 | 2017-02-09 | 2017-02-17 |  |  |  | 2/9會議2H*3人、報表及權限Schedule、SDS.1.2.0使用者管理討論
|  |  | 1 | 需求訪談 | [7 empty] | 依前期作業決定內容
V |  |  |  | 需求了解
V |  |  |  | 需求說明
V |  |  |  | 需求確認
|  | 2 | 系統分析 |  |  | 36.5
V |  |  | 1 | 系統概述
V |  |  | 2 | 系統示意圖
V |  |  | 3 | 業務規則
V |  |  | 4 | 系統功能清單 | 紫庭 | 1 | 2017-03-01 | 2017-03-03
V |  |  | 5 | 事務流程圖 | 紫庭 | 6 | 2017-03-01 | 2017-03-03
V |  |  | 6 | 系統介面規格
V |  |  | 7 | 功能規格書
入庫暨退貨作業
V |  |  |  | SDS.1.2.0使用者管理 | 紫庭 | 0.5 | 2017-02-16 | 2017-02-18
V |  |  |  | SDS.5.1.3設備/資產入庫
V |  |  |  | └產出入庫單 | 紫庭 | 2 | 2017-02-16 | 2017-02-18
V |  |  |  | SDS.5.1.4料件/設備退貨
V |  |  |  | └產出退貨單 | 紫庭 | 2 | 2017-02-16 | 2017-02-18
出庫作業
V |  |  |  | SDS.5.2.3 新開店資產預排
V |  |  |  | └產出批次費用明細表 | 紫庭 | 4 | 2017-02-16 | 2017-02-18
領料繳回作業
V |  |  |  | SDS.5.5.1料件領料
V |  |  |  | └產出領料單 | 紫庭 | 2 | 2017-02-20 | 2017-02-24
V |  |  |  | SDS.5.5.2料件繳回
V |  |  |  | └產出繳回單 | 紫庭 | 2 | 2017-02-20 | 2017-02-24
送修與廢棄作業
V |  |  |  | SDS.5.6.1維修費用建檔
V |  |  |  | └產出維修費用異動表 | 紫庭 | 2 | 2017-02-16 | 2017-02-18 |  |  |  | 增加異動歷程查詢及異動報表
V |  |  |  | SDS.5.6.2料件送修
V |  |  |  | └產出送修單 | 紫庭 | 2 | 2017-02-20 | 2017-02-24
V |  |  |  | SDS.5.6.3報價確修
V |  |  |  | └產出報修單 | 紫庭 | 2 | 2017-02-20 | 2017-02-24 |  |  |  | 調整報表筆數、文字大小
庫存管理
V |  |  |  | SDS.5.8.2庫存調撥
V |  |  |  | └產出調撥單 | 紫庭 | 2 | 2017-02-20 | 2017-02-24
V |  |  |  | SDS.5.8.3借出與歸還 | 紫庭 | 2 | 2017-02-16 | 2017-02-18 |  |  |  | 增加兩個報表列印功能
V |  |  |  | └產出借出單 | 紫庭 | 2 | 2017-02-16 | 2017-02-18
V |  |  |  | 功能權限修改 | 紫庭 | 5 | 2017-02-16 | 2017-02-18
|  | 3 | 設計程式規格書 |  |  | 59.5
V |  |  | 9 | 系統流程圖
V |  |  | 10 | 檔案關聯圖
V |  |  | 11 | 物件規格
|  |  | 12 | 程式規格書
入庫暨退貨作業
V |  |  |  | SDS.1.2.0使用者管理 | 紫庭 | 0.5 | 2017-02-16 | 2017-02-18
V |  |  |  | SDS.5.1.3設備/資產入庫
V |  |  |  | └產出入庫單 | 紫庭 | 3 | 2017-02-16 | 2017-02-18
V |  |  |  | SDS.5.1.4料件/設備退貨
V |  |  |  | └產出退貨單 | 紫庭 | 3 | 2017-02-16 | 2017-02-18
出庫作業
V |  |  |  | SDS.5.2.3 新開店資產預排
V |  |  |  | └產出批次費用明細表 | 紫庭 | 4 | 2017-02-16 | 2017-02-18
領料繳回作業
V |  |  |  | SDS.5.5.1料件領料
V |  |  |  | └產出領料單 | 紫庭 | 3 | 2017-02-20 | 2017-02-24
V |  |  |  | SDS.5.5.2料件繳回
V |  |  |  | └產出繳回單 | 紫庭 | 3 | 2017-02-20 | 2017-02-24
送修與廢棄作業
V |  |  |  | SDS.5.6.1維修費用建檔
V |  |  |  | └產出維修費用異動表 | 紫庭 | 3 | 2017-02-20 | 2017-02-24 |  |  |  | 增加異動歷程查詢及異動報表
V |  |  |  | SDS.5.6.2料件送修
V |  |  |  | └產出送修單 | 紫庭 | 3 | 2017-02-20 | 2017-02-24
V |  |  |  | SDS.5.6.3報價確修
V |  |  |  | └產出報修單 | 紫庭 | 3 | 2017-02-20 | 2017-02-24 |  |  |  | 調整報表筆數、文字大小
庫存管理
V |  |  |  | SDS.5.8.2庫存調撥
V |  |  |  | └產出調撥單 | 紫庭 | 3 | 2017-02-20 | 2017-02-24
V |  |  |  | SDS.5.8.3借出與歸還 | 紫庭 | 3 | 2017-02-20 | 2017-02-24 |  |  |  | 增加兩個報表列印功能
V |  |  |  | └產出借出單 | 紫庭 | 3 | 2017-02-20 | 2017-02-24
V |  |  |  | 功能權限修改 | 紫庭 | 25 | 2017-02-15 | 2017-02-24 |  |  |  | 工時分配至各功能
|  | 4 | 程式開發 |  |  | 172
入庫暨退貨作業
| V |  |  | SDS.1.2.0使用者管理 | 子群 | 4 | 2017-02-16 | 2017-02-18
| V |  |  | SDS.5.1.1料件入庫 | 俊融 | 3 | 2017-03-01 | 2017-03-03
| V |  |  | SDS.5.1.2設備組建(新品倉) | 俊融 | 3 | 2017-03-01 | 2017-03-03
| V |  |  | SDS.5.1.3設備/資產入庫 | 敏軒 | 3 | 2017-02-20 | 2017-02-24
| V |  |  | └產出入庫單 | 敏軒 | 6 | 2017-02-20 | 2017-02-24
| V |  |  | SDS.5.1.4料件/設備退貨 | 敏軒 | 3 | 2017-02-20 | 2017-02-24
| V |  |  | └產出退貨單 | 敏軒 | 6 | 2017-02-20 | 2017-02-24
出庫作業
| V |  |  | SDS.5.2.1 新開店基本資產設定 | 俊融 | 3 | 2017-03-06 | 2017-03-10
| V |  |  | SDS.5.2.2 新開店資料維護 | 俊融 | 3 | 2017-03-06 | 2017-03-10
| V |  |  | SDS.5.2.3 新開店資產預排 | 俊融 | 3 | 2017-03-06 | 2017-03-10
| V |  |  | └產出批次費用明細表 | 俊融 | 8 | 2017-03-06 | 2017-03-10
| V |  |  | SDS.5.3.1新料件/設備出庫 | 俊融 | 3 | 2017-03-06 | 2017-03-10
| V |  |  | SDS.5.3.2閒置設備/資產出庫 | 俊融 | 3 | 2017-03-06 | 2017-03-10
檢測與除帳作業
| V |  |  | SDS.5.4.1閒置設備/資產檢測 | 俊融 | 4 | 2017-03-06 | 2017-03-10 |  |  |  | 需求增加專案名稱
| V |  |  | SDS.5.4.3設備/資產除帳 | 俊融 | 4 | 2017-03-06 | 2017-03-10 |  |  |  | 需求增加專案名稱
領料繳回作業
| V |  |  | SDS.5.5.1料件領料
| V |  |  | └產出領料單 | 哲維 | 6 | 2017-03-01 | 2017-03-03
| V |  |  | SDS.5.5.2料件繳回
| V |  |  | └產出繳回單 | 哲維 | 7 | 2017-03-01 | 2017-03-03 |  |  |  | 需求增加專案名稱
送修與廢棄作業
| V |  |  | SDS.5.6.1維修費用建檔 | 俊融 | 7 | 2017-03-06 | 2017-03-10 |  |  |  | 增加異動歷程查詢及異動報表
| V |  |  | └產出維修費用異動表 | 俊融 | 6 | 2017-03-06 | 2017-03-10
| V |  |  | SDS.5.6.2料件送修 | 哲維 | 4 | 2017-03-01 | 2017-03-03 |  |  |  | 需求增加專案名稱
| V |  |  | └產出送修單 | 哲維 | 6 | 2017-03-01 | 2017-03-03
| V |  |  | SDS.5.6.3報價確修 | 哲維 | 3 | 2017-03-06 | 2017-03-08
| V |  |  | └產出報修單 | 哲維 | 2 | 2017-03-06 | 2017-03-08 |  |  |  | 調整報表筆數、文字大小
| V |  |  | SDS.5.6.4修回驗收 | 哲維 | 3 | 2017-03-06 | 2017-03-08
| V |  |  | SDS.5.7.1料件廢棄 | 哲維 | 4 | 2017-03-06 | 2017-03-08 |  |  |  | 需求增加專案名稱
庫存管理
| V |  |  | SDS.5.8.1庫存資料維護 | 哲維 | 3 | 2017-03-06 | 2017-03-08
| V |  |  | SDS.5.8.2庫存調撥 | 韋毅 | 3 | 2017-03-01 | 2017-03-03
| V |  |  | └產出調撥單 | 韋毅 | 6 | 2017-03-01 | 2017-03-03
| V |  |  | SDS.5.8.3借出與歸還 | 韋毅 | 11 | 2017-03-01 | 2017-03-03 |  |  |  | 增加兩個報表列印功能
| V |  |  | └產出借出單 | 韋毅 | 6 | 2017-03-01 | 2017-03-03
| V |  |  | SDS.5.8.4店舖資產組建 | 哲維 | 3 | 2017-03-06 | 2017-03-08
| V |  |  | SDS.5.8.5店舖設備查詢 | 韋毅 | 3 | 2017-03-06 | 2017-03-08
| V |  |  | 新增時日期預設當日系統日 |  | 30 | 2017-02-20 | 2017-03-10 |  |  |  | 需求變更，工時分配至各功能
|  | 5 | ARI 系統整合測試 |  |  | 38
V |  |  | 1 | 整合測試 | 紫庭 | 38 | 2017-03-13 | 2017-03-17
V |  |  |  | 基本資料設定 & 其他
V |  |  |  | 入庫暨退貨作業
V |  |  |  | 出庫作業
V |  |  |  | 檢測與除帳作業
V |  |  |  | 領料繳回作業
V |  |  |  | 送修與廢棄作業
V |  |  |  | 庫存管理
|  | 6 | 系統交付 |  |  | 3
V |  |  | 1 | 系統交付 | 紫庭 | 3 | 2017-03-17 | 2017-03-17
V |  |  |  | 基本資料設定 & 其他
V |  |  |  | 入庫暨退貨作業
V |  |  |  | 出庫作業
V |  |  |  | 檢測與除帳作業
V |  |  |  | 領料繳回作業
V |  |  |  | 送修與廢棄作業
V |  |  |  | 庫存管理
V |  |  | 2 | 專案文件交付
基本資料設定 & 其他
V |  |  |  | 入庫暨退貨作業
V |  |  |  | 出庫作業
V |  |  |  | 檢測與除帳作業
V |  |  |  | 領料繳回作業
V |  |  |  | 送修與廢棄作業
V |  |  |  | 庫存管理
V |  |  |  | 完整文件
|  | 7 | 系統上線 |  |  | 0
V |  |  | 1 | 配合TFM測試
V |  |  | 2 | 上線配合相關作業
[5 empty] | 總工時 | 334
[5 empty] | 人月 | 1.9881